## Лист1
Отчет о выполнении Договора управления МКД по адресу: г. Свирск, ул. Тимирязева, 4
за 2022 год
Наименование вида работ | Периодичность/количественный показатель выполненной работы | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.17 | 18147.93
Работа аварийно-диспетчерской службы | постоянно | кв.м. | 2.98 | 17024.99
Работа расчетно-кассового центра | постоянно | кв.м. | 2.37 | 13446.79
Обслуживание ОДПУ | ежемесячно | кв.м. | 0.44 | 16044.84
Содержание общего имущества МКД
Санитарное содержание территории (уборка мест общего пользования, выкашивание газонов, формирование деревьев и кустарников, побелка бордюров, дератизация и дезинсекция) | ежедневно | кв.м. | 7.26 | 42158
Поддержание эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания (осмотры и устранение мелких неисправностей крыш, стен, фундамента, перекрытий, лестниц, полов, окон, дверей и т.п.) | ежедневно | кв.м. | 3.61 | 22430.33
Поддержание эксплуатационных характеристик инженерного оборудования здания (осмотры и устранение мелких неисправностей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения) | ежедневно | кв.м. | 1.99 | 12095.46
Текущий ремонт общего имущества МКД
Замена фанового стояка. Герметизация стыков (кв.9) | 3.2 | м | 1266.9125 | 4054.12
Замена участка центральной канализации (подвал) | 0.5 | м | 714.04 | 357.02
Изготовление и установка деревянного щита на вводе ХВС (подвал) | 1.2 | м2 | 2315.6917 | 2778.83
Замена светильников | 3 | шт | 1414.9467 | 4244.84
Прокладка провода открыто, подключение розеток, эл.патронов (подвал) | 12.5 | м | 131.4128 | 1642.66
Ремонт слухового окна, изготовление форточки (подвал) | 1 | шт | 1895.24 | 1895.24
Заполнение монтажной пеной технологических отверстий, оштукатуривание стены (кв.3) | 0.05 | м2 | 15064.2 | 753.21
Монтаж доок объявлений в подъездах | 2 | шт | 524.235 | 1048.47
Устройство ограждения между домами | 2.4 | м | 290.1167 | 696.28
Всего выполнено работ по МКД |  |  |  | 158819.01
Остаток на 1 января 2022г, руб (-)перевыполнение/ (+) экономия | -114000.59
Всего начислено, руб | 156479.52
Выполнено работ, руб | 158819.01
Остаток на 1 января 2023г., руб (-)перевыполнение/ (+) экономия | -116340.08
Информация о перерасчете платы за КР СОИ за 2022 год
Электроэнергия
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 418.6
Начислено по нормативу, руб | 2147.4
Разница к возврату потребителям, руб | -1728.8
Холодное водоснабжение
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 0
Начислено по нормативу, руб | 124.44
Разница к возврату потребителям, руб | -124.44