## Лист1
Отчет о выполнении Договора управления МКД по адресу: г. Свирск, ул. Маяковского, 24
за 2022 год
Наименование вида работ | Периодичность/количественный показатель выполненной работы | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.1692 | 30465.93
Работа аварийно-диспетчерской службы | постоянно | кв.м. | 2.9792 | 28639.91
Работа расчетно-кассового центра | постоянно | кв.м. | 2.3694 | 22777.37
Обслуживание ОДПУ | ежемесячно | кв.м. | 2.0995 | 20182.47
Содержание общего имущества МКД
Санитарное содержание территории (уборка мест общего пользования, выкашивание газонов, формирование деревьев и кустарников, побелка бордюров, дератизация и дезинсекция) | ежедневно | кв.м. | 7.2581 | 69773.61
Поддержание эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания (осмотры и устранение мелких неисправностей крыш, стен, фундамента, перекрытий, лестниц, полов, окон, дверей и т.п.) | ежедневно | кв.м. | 4.3389 | 41710.39
Поддержание эксплуатационных характеристик инженерного оборудования здания (осмотры и устранение мелких неисправностей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения) | ежедневно | кв.м. | 2.3794 | 22873.49
Текущий ремонт общего имущества МКД
Замена крана шарового на подводке водоснабжения (кв.2) | 1 | шт | 729.28 | 729.28
Утепление труб отопления (подъезды) | 6 | чел.час | 661.8233 | 3970.94
Перегруппировка радиатора отопления (2 подъезд) | 1 | секция | 1947.75 | 1947.75
Замена участков трубопровода канализации (кв.5) | 1.7 | м | 1446.4353 | 2458.94
Замена светильников (подъезды) | 3 | шт | 1092.0967 | 3276.29
Замена доводчика на входной двери (3 подъезд) | 1 | шт | 2436.55 | 2436.55
Установка уплотнительной резинки на подъездную дверь (2,3 подъезд) | 4 | м | 310.025 | 1240.1
Всего выполнено работ по МКД |  |  |  | 252483.02
Остаток на 1 января 2022г, руб (-)перевыполнение/ (+) экономия | -146045.56
Всего начислено, руб | 266024.01
Выполнено работ, руб | 252483.02
Остаток на 1 января 2023г., руб (-)перевыполнение/ (+) экономия | -132504.57
Информация о перерасчете платы за КР СОИ за 2022 год
Электроэнергия
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 1162.84
Начислено по нормативу, руб | 2523.58
Разница к возврату потребителям, руб | -1360.74