## Лист1
Отчет о выполнении Договора управления МКД по адресу: г. Свирск, ул. Лермонтова, 4
за 2022 год
Наименование вида работ | Периодичность/количественный показатель выполненной работы | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.3107 | 56484.67
Работа аварийно-диспетчерской службы | постоянно | кв.м. | 3.104 | 52958.82
Работа расчетно-кассового центра | постоянно | кв.м. | 2.4524 | 41841.03
Обслуживание ОДПУ | ежемесячно | кв.м. | 0.85996 | 14672.01
Содержание общего имущества МКД
Санитарное содержание территории (уборка мест общего пользования, выкашивание газонов, формирование деревьев и кустарников, побелка бордюров, дератизация и дезинсекция) | ежедневно | кв.м. | 7.688 | 131167.25
Поддержание эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания (осмотры и устранение мелких неисправностей крыш, стен, фундамента, перекрытий, лестниц, полов, окон, дверей и т.п.) | ежедневно | кв.м. | 4.0906 | 69791.89
Поддержание эксплуатационных характеристик инженерного оборудования здания (осмотры и устранение мелких неисправностей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения) | ежедневно | кв.м. | 2.2057 | 37632.74
Текущий ремонт общего имущества МКД
Замена стояков отопления (кв.16-24, 20-16, 16-подвал) | 68 | м | 1054.4112 | 71699.96
Устройство байпасов на концевых плетях системы отопления с установкой кранов шаровых (подвал) | 4.5 | м | 835.6267 | 3760.32
Подключение радиатора отопления (маг.Исток) | 1 | шт | 1059.7 | 1059.7
Замена стояков водоснабжения (кв.6,10) | 4 | м | 1006.65 | 4026.6
Замена светильника (1 подъезд) | 1 | шт | 1330.23 | 1330.23
Установка водосточных труб и отливов | 2.4 | м | 836.175 | 2006.82
Установка доски объявлений (1 подъезд) | 1 | шт | 859.5 | 859.5
Всего выполнено работ по МКД |  |  |  | 489291.54
Остаток на 1 января 2022г, руб (-)перевыполнение/ (+) экономия | -163160.99
Всего начислено, руб | 449574.18
Выполнено работ, руб | 489291.54
Остаток на 1 января 2023г., руб (-)перевыполнение/ (+) экономия | -202878.35
Информация о перерасчете платы за КР СОИ за 2022 год
Электроэнергия
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 4633.01
Начислено по нормативу, руб | 4363.39
Разница к доначислению потребителям, руб | 269.62
Холодное водоснабжение
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 6048.4901
Начислено по нормативу, руб | 364.88
Разница к доначислению потребителям, руб | 5683.6101