## Лист1
Отчет о выполнении Договора управления МКД по адресу: г. Свирск, ул. Хасановских боев 3
за 2024 год
Наименование вида работ | Периодичность/количественный показатель выполненной работы | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Управление МКД | 5 раз в неделю | кв.м. | 3.46 | 227182.26
Работа аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | кв.м. | 3.25 | 213393.75
Работа расчетно-кассового центра | 6 раз в неделю | кв.м. | 2.59 | 170058.36
Обслуживание ОДПУ | ежемесячно | кв.м. | 0.38 | 24950.67
Содержание общего имущества МКД
Санитарное содержание мест общего пользования | 5 раз в неделю | кв.м. | 7.96 | 522650.46
Поддержание эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания | 5 раз в неделю | кв.м. | 4.26 | 279709.95
Поддержание эксплуатационных характеристик инженерного оборудования здания | 5 раз в неделю | кв.м. | 2.34 | 153643.47
Текущий ремонт общего имущества МКД
Смена кранов шаровых на подводках водоснабжения (кв.18,21,57,8,59) | 5 | шт | 837.734 | 4188.67
Установка крана шарового 1/2" на врезке ХВС | 1 | шт | 4264.81 | 4264.81
Смена участков стояков отопления (кв.106,109,112, кв.64,67,70, кв.58,61) | 30.5 | м | 1428.7213 | 43576
Смена участков стояков водоснабжения (кв.71-83) | 46 | м | 1139.2661 | 52406.24
Смена участков стояков канализации (кв.51,54) | 3 | м | 1134.59 | 3403.77
Ремонт межпанельных швов (кв.11,74,79, кв.85,99) | 70.7 | м | 695.7233 | 49187.64
Изготовление и монтаж металлических решеток на подъездные окна | 3 | шт | 2824.4167 | 8473.25
Окраска металлических решеток (5 подъезд) | 3 | шт | 577.1333 | 1731.4
Ремонт крыши над спуском в подвал (1 подъезд) | 1 | лист | 1628.59 | 1628.59
Смена колпаков на вентиляционных трубах (3,25 м2) (6,8 подъезд) | 1 | шт | 2981.53 | 2981.53
Смена столешницы | 1 | шт | 1355.87 | 1355.87
Установка сушилки для ковров | 1 | шт | 1681.39 | 1681.39
Доставка песка на придомовую территорию | 34 | меш. | 126.2665 | 4293.06
Смена желоба для слива дождевой воды (2 подъезд) | 1 | шт | 1258.56 | 1258.56
Выполнено работ по текущему ремонту |  |  |  | 180430.78
Всего выполнено работ по МКД |  |  |  | 1772019.7
Остаток на 1 января 2024г- перевыполнение (период 2018-2023) | 1637744.87
Выполнено работ за 2024г, руб | 1772019.7
Всего начислено за 2024г, руб | 1787254.53
Остаток на 1 января 2025г.- перевыполнение (период 2018-2024) | 1622510.04
Экономия за 2024 год | 15234.83
Информация о перерасчете платы за КР СОИ за 2024 год
Электроэнергия
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 26036.67
Начислено по нормативу, руб | 39456.36
Разница к возврату потребителям | 13419.69
Холодное водоснабжение
Начислено РСО по ОДПУ, руб | 0
Начислено по нормативу, руб | 2496.04
Разница к возврату потребителям | 2496.04
Директор ООО УК "Рассвет"___________________В.С. Леонов